УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)

(протокол от ______________ №_____)

  - ЗАПРОС № 5

  - на изменение сводного плана проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов»

- 1. Общая информация по запросу на изменение

| Инициатор запроса | Поляков Константин Олегович, председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области |
| --- | --- |
| Дата запроса | 23.12.2019 |
| Изменяемый параметр проекта | [ v ] Показатели проекта [ v ] Результаты проекта [ v ] Контрольные точки проекта [ v ] Бюджет проекта [ v ] Участники проекта [ v ] Другое |
| Реквизиты решения рабочей группы проекта | Протокол заседания рабочей группы по реализации приоритетных проектов и программ по направлению стратегического развития «Экология» и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология» при департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области от 23.12.2019 № 9 |

- 2. Изменение показателей проекта .

| № п/п | Номер и наименование показателя |  | Базовое значение | Период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Действующая редакция | 4.1 п. 1. Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов, тонн | 0 | 0 | 21,38 | 42,76 | 64,14 | - | - | - |
|  | Новая редакция | 4.1 п. 1. Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов, тонн | 0 | 0 | 36,38 | 57,76 | 79,14 | 100,52 | 121,9 | 143,28 |
| 2 | Действующая редакция | 4.1 п. 2. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. | 0 | 0 | 2,13 | 4,16 | 6,39 | - | - | - |
|  | Новая редакция | 4.1 п. 2. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. | 0 | 0 | 2,884 | 3,5362 | 4,1884 | 4,8406 | 5,4928 | 6,145 |

Обоснование и анализ изменений

| Причины и обоснование необходимости изменений | В связи с тем, что уточнен бюджет Курской области на 2019 год и завершены работы по вывозу с территории Тимского и Черемисиновского районов Курской области 36,38 тонн бесхозяйных непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов, сформирован бюджет Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также в связи с продлением срока реализации проекта и внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в части продления до 2024 года |
| --- | --- |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты (программы) | Изменения оказывают влияние на результат проекта, контрольные точки проекта и бюджет проекта. |

- 3. Изменение результатов проекта.

| № п/п | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов, тонн 2018 - 0 2019 - 21,38 2020 - 42,76 2021 - 64,14 | Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов, тонн 2018 - 0 2019 - 36,38 2020 — 57,76 2021 — 79,14 2022 — 100,52 2023 — 121,9 2024 — 143,28 | Изменения в связи с завершением работ по вывозу с территории Тимского и Черемисиновского районов Курской области 36,38 тонн бесхозяйных непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов, в связи с продлением срока реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в части продления до 2024 года, а также в связи с уточнением численности населения на 2019 год в целях приведения в соответствие с данными Федеральной службы государственной статистики (Росстат) «Численностью населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года». |
| 2 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. 2018 - 0 2019 - 2,13 2020 - 4,16 2021 - 6,39 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. 2018 - 0 2019 - 2,884 2020 - 3,5362 2021 - 4,1884 2022 - 4,8406 2023 - 5,4928 2024 - 6,145 |  |

- 4. Изменение этапов и контрольных точек проекта

| - План проекта по контрольным точкам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| 1 | 2.1-3.9 | Ответственный исполнитель | Курскоблприроднадзор (директор департамента К.О. Поляков) | Курскоблприроднадзор (председатель комитета К.О. Поляков) | Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл «О назначении К.О. Полякова» |
| 2 | 2.3 | Срок | 31.12.2021 | 31.12.2024 | Изменения вносятся в связи продлением срока реализации проекта и внесением изменений постановлением Администрации Курской области от 23.08.2019 №796-па в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 2 | 3 | Срок | 01.11.2021 | 01.11.2024 |  |
| 3 | - | Наименование контрольной точки | - | 3.10. Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2022 года по мероприятию | Изменения вносятся в связи продлением срока реализации проекта и внесением изменений постановлением Администрации Курской области от 23.08.2019 №796-па в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  | - | Срок | - | 01.08.2022 |  |
|  | - | Вид документа и (или) результат | - | Конкурсные процедуры завершены |  |
|  | - | Ответствен-ный исполнитель |  | Курскоблприрод-надзор (председатель комитета) |  |
|  | - | Уровень контроля |  | Региональный проектный офис Курской области |  |
| 4 | - | Наименова-ние контрольной точки | - | 3.11. Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по п. 3.10. настоящей таблицы |  |
|  | - | Срок | - | 19.08.2022 |  |
|  | - | Вид документа и (или) результат | - | Подписан контракт |  |
|  | - | Ответственный исполнитель | - | Курскоблприрод-надзор (председатель комитета) |  |
|  | - | Уровень контроля | - | Региональный проектный офис Курской области |  |
| 5 | - | Наименование контрольной точки | - | 3,12. Мероприятия со сроком окончания работ в 2022 году завершены |  |
|  | - | Срок | - | 01.11.2022 |  |
|  | - | Вид документа и (или) результат | - | Акт выполненных работ |  |
|  | - | Ответственный исполнитель | - | Курскоблприроднадзор (председатель комитета) |  |
|  | - | Уровень контроля | - | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |  |
| 8 | - | Наименование контрольной точки | - | 3.13. Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2023 года по мероприятию |  |
|  | - | Срок | - | 01.08.2023 |  |
|  | - | Вид документа и (или) результат | - | Конкурсные процедуры завершены |  |
|  | - | Ответствен-ный исполнитель |  | Курскоблприрод-надзор (председатель комитета) |  |
|  | - | Уровень контроля |  | Региональный проектный офис Курской области |  |
| 9 | - | Наименова-ние контрольной точки | - | 3.14. Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по п. 3.13. настоящей таблицы |  |
|  | - | Срок | - | 19.08.2023 |  |
|  | - | Вид документа и (или) результат | - | Подписан контракт |  |
|  | - | Ответственный исполнитель | - | Курскоблприрод-надзор (председатель комитета) |  |
|  | - | Уровень контроля | - | Региональный проектный офис Курской области |  |
| 10 | - | Наименование контрольной точки | - | 3.15. Мероприятия со сроком окончания работ в 2023 году завершены |  |
|  | - | Срок | - | 01.11.2023 |  |
|  | - | Вид документа и (или) результат | - | Акт выполненных работ |  |
|  | - | Ответственный исполнитель | - | Курскоблприроднадзор (председатель комитета) |  |
|  | - | Уровень контроля | - | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |  |
| 13 | - | Наименование контрольной точки | - | 3.16. Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2024 года по мероприятию | Изменения вносятся в связи продлением срока реализации проекта и внесением изменений постановлением Администрации Курской области от 23.08.2019 №796-па в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  | - | Срок | - | 01.08.2024 |  |
|  | - | Вид документа и (или) результат | - | Конкурсные процедуры завершены |  |
|  | - | Ответствен-ный исполнитель |  | Курскоблприрод-надзор (председатель комитета) |  |
|  | - | Уровень контроля |  | Региональный проектный офис Курской области |  |
| 14 | - | Наименова-ние контрольной точки | - | 3.17. Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по п. 3.16. настоящей таблицы |  |
|  | - | Срок | - | 19.08.2024 |  |
|  | - | Вид документа и (или) результат | - | Подписан контракт |  |
|  | - | Ответственный исполнитель | - | Курскоблприрод-надзор (председатель комитета) |  |
|  | - | Уровень контроля | - | Региональный проектный офис Курской области |  |
| 15 | - | Наименование контрольной точки | - | 3.18. Мероприятия со сроком окончания работ в 2024 году завершены |  |
|  | - | Срок | - | 01.11.2024 |  |
|  | - | Вид документа и (или) результат | - | Акт выполненных работ |  |
|  | - | Ответственный исполнитель | - | Курскоблприроднадзор (председатель комитета) |  |
|  | - | Уровень контроля | - | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |  |

- 5. Изменение бюджета проекта.

Действующая редакция

| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн рублей |  |  | Внебюджетные источники финансирования | Всего, млн рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | Консолидированный бюджет Курской области |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| Приоритет «Накопленный вред окружающей среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2018 году | 819 | 0602 20 1 П1 12300 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна» | - | - | - | - | - |
| 2. | Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2019 году | 819 | 0602 20 1 П1 12300 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна» | - | 2,310000 | - | - | 2,310000 |
| 3. | Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2020 году | 819 | 0602 20 1 П1 12300 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна» | - | 1,549075 | - | - | 1,549075 |
| 4. | Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2021 году | 819 | 0602 20 1 П1 12300 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна» | - | 1,549075 | - | - | 1,549075 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | - | 5,408150 | - | - | 5,408150 |

Новая редакция

| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн рублей |  |  | Внебюджетные источники финансирования | Всего, млн рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | Консолидированный бюджет Курской области |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Приоритет «Накопленный вред окружающей среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2018 году | 819 | 0602 20 1 П1 12300 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна» | - | - | - | - | - |
| 2. | Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2019 году | 819 | 0602 20 1 П1 12300 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна» | - | 2,116935 | - | - | 2,116935 |
| 3. | Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2020 году | 819 | 0602 20 1 П1 12300 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна» | - | 0,749075 | - | - | 0,749075 |
| 4. | Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2021 году | 819 | 0602 20 1 П1 12300 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна» | - | 0,749075 | - | - | 0,749075 |
| 5. | Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2022 году | 819 | 0602 20 1 П1 12300 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна» | - | 0,749075 | - | - | 0,749075 |
| 6. | Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2023 году | 819 | 0602 20 1 П1 12300 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна» | - | 1,675780 | - | - | 1,675780 |
| 7. | Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2024 году | 819 | 0602 20 1 П1 12300 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна» | - | 1,742499 | - | - | 1,742499 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | - | 7,782139 | - | - | 7,782139 |

Обоснование и анализ изменений

| Причины и обоснование необходимости изменений | Бюджет на 2019 год изменен в связи с уточнением бюджета Курской области на 2019 год и фактическими затратами на выполнение работ по утилизации ядохимикатов и других опасных отходов в Черемисиновском и Тимском районах (Становской сельсовет). Также, изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года, а также в связи с уточнением бюджета Курской области на 2019 год и принятием бюджета Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы. |
| --- | --- |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты (программы) | Изменения в части уточнения бюджета на 2019 требуют уточнения показателей и внесения изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па. Изменения в части уточнения бюджета с 2022 года 2024 года оказывают влияние на показатели, контрольные точки, численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде. |

- 6. Изменение плана согласований и контрольных мероприятий проекта — без изменений.

- 7. Изменение прочих параметров проекта.

| № п/п | Пункт | Параметр пункта | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Руководитель проекта | Поляков Константин Олегович, директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Поляков Константин Олегович, председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл «О назначении К.О. Полякова» |
|  |  | Администратор проекта | Понкратова Диана Александровна, главный консультант отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Понкратова Диана Александровна, начальник отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Приказ директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 19.03.2019 № 01-07/11 «О назначении Д.А. Понкратовой» |
|  |  | Разработчик паспорта проекта | Понкратова Диана Александровна, главный консультант отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Понкратова Диана Александровна, начальник отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Приказ директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 19.03.2019 № 01-07/11 «О назначении Д.А. Понкратовой» |
| Состав рабочих органов проекта (программы) |  |  |  |  |  |
| 2 | 1. | Непосредственный руководитель | Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области Р.В. Старовойт | Губернатор Курской области Р.В.Старовойт | Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 767-ргл «О вступлении в должность Губернатора Курской области» |
|  | 2. | Должность | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области в лице директора департамента | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области в лице председателя комитета | Постановление Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 379-пг; замещающих высшую группу должностей категорий «руководители», «помощники» («советники») в исполнительных органах» |
|  | 3. | Должность | Заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Постановление Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 379-пг; Постановление Губернатора Курской области от 02.04.2015 № 160-пг |
|  | 4. | Непосредственный руководитель | Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области Р.В. Старовойт | Губернатор Курской области Р.В.Старовойт | Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 767-ргл «О вступлении в должность Губернатора Курской области» |
|  | 5. | Должность | Директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл |
|  | 6. | Должность | Главный консультант отдела окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Начальник отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Приказ директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 19.03.2019 № 01-07/11 «О назначении Д.А. Понкратовой» |
|  |  | Непосредственный руководитель | Начальник отдела охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области В.М. Фридман | Заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области А.В. Володько | Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл |