|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением АдминистрацииКурской области от 08.04.2020 № 151- ра(в редакции распоряжений Администрации Курской области от 10.12.2020 № 783-ра, от 27.01.2021 № 44-ра) |  |

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Курской области**

**«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды**

 **в Курской области» на текущий финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

| №п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»** | **Комитет****природных ресурсов Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Контрольное событиепрограммы 1.П1.Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 01.12 |  |  |  | 01.12 |  |  |  | 01.12 |
| 1.2. | Контрольное событиепрограммы 1.2.Работы по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и за состоянием почв в местах несанкционирован-ного размещения отходов осуществлены  | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.21. | Контрольное событие программы 1.21.Мероприятия по содержанию и обслуживанию природных парков регионального значения выполнены | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Контрольное событиепрограммы 1.3.Макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области подготовлен и опубликован в электронном виде | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  | 31.07 |  |  |  | 31.07 |  |  |  | 31.07 |  |
| 1.4. | Контрольное событиепрограммы 1.4.Работы по проведению маркшейдерских измерений и лабораторных исследований полезных ископаемых осуществлены | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.5. | Контрольное событиепрограммы 1.5.Проектная документация по ликвидации объектов накопленного вреда разработана | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Контрольное событиепрограммы 1.П2.1.Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.7. | Контрольное событиепрограммы 1.П2.2.Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.8. | Контрольное событиепрограммы 1.П2.3.Работы по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий Курской области проведены | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.9. | Контрольное событиепрограммы 1.П2.4.Описания местоположения границ для создания охранных зон подготовлены | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.10.  | Контрольное событие программы 1.G1.1. Несанкционирован-ные свалки в границах городов и наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде ликвидированы  | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| **2.** | **Подпрограмма 2****«Развитие водохозяйственно-го комплекса Курской области»** | **Комитет природных ресурсов Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Контрольное событие программы 2.1.Проектная документация по капитальному ремонту гидротехнических сооруженийразработана | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.11. | Контрольное событие программы 2.11.Проектная документация по объекту «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь» разработана | Комитетстроительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Контрольное событиепрограммы 2.2.Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.3. | Контрольное событие программы 2.3.Авторский и технический надзор за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и бесхозяйных гидротехнических сооружений проведен  | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.4. | Контрольное событиепрограммы 2.4.Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм и их притоков осуществлен | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.5. | Контрольное событие программы 2.5.Проектная документация по расчистке русел рек и ручьев разработана | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Контрольное событие программы 2.6.Границы зон подтопления на территории Курской области установлены | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Контрольное событие программы 2.7.Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов Курской области установлены | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 2.8. | Контрольное событие программы 2.8.Проектная документация по объекту «Расчистка русла протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5,5 км» разработана | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  | 01.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Контрольное событие программы 2.9.Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов Курской области закреплены на местности | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 2.10. | Контрольное событие программы 2.10.Русло протоки Кривец в пределах г. Курска расчищено | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.11.  | Контрольное событие программы 2.G8.Экологическая реабилитация реки Сейм на участке площадью не менее 0,0374 тыс. га осуществлена | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 25.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма 3****«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»** | **Комитет****природных ресурсов Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1. | Контрольное событиепрограммы 3.1.Безопасность гидротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области»  | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.2. | Контрольное событиепрограммы 3.2.Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов охвачена | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.3. | Контрольное событиепрограммы 3.3.Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1, 2, 3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.4. | Контрольное событие программы 3.4.Изменения в Положение о комитетеэкологической безопасности и природопользова-ния Курской области внесены | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 3.5. | Контрольное событие программы 3.5.Форменная одежда, знаки отличия и различия приобретены, материально-техническое обеспечение осуществлено | Комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Подпрограмма 4****«Экология и чистая вода в Курской области»**  | **Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1. | Контрольное событиепрограммы 4.1.Модернизация, реконструкция объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой осуществлены | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 4.2. | Контрольное событиепрограммы 4.G5.Реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения осуществлена | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5. | **Подпрограмма 5****«Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области»** | **Комитет лесного хозяйства Курской области, комитет природных ресурсов Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1. | Контрольное событиепрограммы 5.1.Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | Комитет лесного хозяйства Курской области, комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.2. | Контрольное событие программы 5.2.Проект постановления Губернатора Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | Комитет лесного хозяйства Курской области, комитетприродных ресурсов Курской области |  |  | 01.08 |  |  |  | 01.08 |  |  |  | 01.08 |  |
| 5.3. | Контрольное событиепрограммы 5.3.Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, изготовлены и установлены | Комитет лесного хозяйства Курской области, комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.4. | Контрольное событиепрограммы 5.4.Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены | Комитет лесного хозяйства Курской области, комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.5. | Контрольное событиепрограммы 5.5.Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.6. | Контрольное событиепрограммы 5.6.Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  | 01.07 |  |  |  | 01.07 |  |  |  | 01.07 |  |
| 5.7. | Контрольное событиепрограммы 5.7.Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.8. | Контрольное событиепрограммы 5.8.Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Комитет лесного хозяйства Курской области, комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.9. | Контрольное событие программы 5.9.Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов завершено | Комитет лесного хозяйстваКурской области, комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.10. | Контрольное событие программы 5.10.Бланки заявлений для выдачи и аннулирования охотничьих билетов, бланки охотничьих билетов приобретены | Комитет лесного хозяйстваКурской области, комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.11. | Контрольное событие программы 5.11.Функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» обеспечено | Комитет лесного хозяйстваКурской области, комитетприродных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.12. | Контрольное событие программы 5.12.Государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области, проведена | Комитет лесного хозяйстваКурской области, комитетприродных ресурсов Курской области |  | 15.06 |  |  |  | 15.06 |  |  |  | 15.06 |  |  |
| 5.13. | Контрольное событие программы 5.13.Доработка ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» проведена | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |