|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  |
|  | приказом комитета  |
|  | природных ресурсов Курской области |
|  | от 05.10.2022 № 01-08/534  |

Детальный план-график

реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы |  Статус  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по государственной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2538562,404 | 1147381,063 | 581519,177 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» | Х | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области  | Х | 2022 | 2024 | Х | 1518147,419 | 727553,291 | 137971,191 |
| 1.01. | Основное мероприятие 1.П1. Приоритетный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов»  |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Ликвидация накопленного экологического ущерба посредством утилизации (размещения, обезвреживания) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов | 2023 | 2024 | 8190602201П100000 000 | 0,000 | 3000,000 | 3000,000 |
| 1.01.1. | Мероприятие 1.П1.1. Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Ликвидация экологического ущерба, связанного с проблемой хранения на территории Курской области бесхозяйных непригодных к применению ядохимикатов и других опасных отходов | 01.01.2023 | 01.12.2024 | 8190602201П112300 200 | 0,000 | 3000,000 | 3000,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.П1.1.1. Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 01.12.202301.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.02. | Основное мероприятие 1.02. Регулирование качества окружающей среды |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора; обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | 2022 | 2024 | 81906032010200000 000 81906052010200000 000 | 444343,878 | 71571,950 | 68933,000 |
| 1.02.1. | Мероприятие 1.02.1. Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Проведение лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора; обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 81906032010212310 200 | 77816,108 | 67021,950 | 64383,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.02.1.1. Работы по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов осуществлены  | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.02.1.2. Мероприятия по содержанию и обслуживанию природных парков регионального значения выполнены  | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.02.2. | Мероприятие 1.02.2. Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Обеспечение населения Курской области достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории области | 01.01.2022 | 31.07.2024 | 81906052010212320 200 | 85,000 | 50,000 | 50,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.02.2.1. Макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области подготовлен и опубликован в электронном виде | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.07.202231.07.202331.07.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.02.3.  | Мероприятие 1.02.3. Осуществление регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории Курской области |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Проведение измерений, исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок в рамках геологического надзора | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 81906052010212110 200 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.02.3.1. Работы по проведению маркшейдерских измерений и лабораторных исследований полезных ископаемых осуществлены | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.02.4. | Мероприятие 1.02.4. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области |  | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Реконструкция объекта «Мемориальный комплекс «Курская дуга» г. Курск. Реконструкция парка «Патриот» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 80806032010212470 400 | 361942,770 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.02.4.1. Реконструкция объекта «Мемориальный комплекс «Курская дуга» г. Курск. Реконструкция парка «Патриот» выполнена | \* | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 1.02.5. | Мероприятие 1.02.5. Ведение и издание Красной книги Курской области |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Ведение Красной книги Курской области с целью сохранения объектов животного и растительного мира и среды их обитания, дополнение кадастра особо охраняемых природных территорий регионального значения | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 81906032010212721 200 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.02.5.1.Мониторинг состояния объектов растительного и животного мира на территории Курской области, сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира для ведения Красной книги Курской области осуществлен | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.02.6.  | Мероприятие 1.02.6. Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления в автоматизированной системе |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Техническая поддержка автоматизированной системы по ведению кадастра отходов производства и потребления  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 81906052010212768 200 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.02.6.1. Функционирование автоматизированной информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления» обеспечено | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.03. | Основное мероприятие 1.П2. Приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть» |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения и охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения; сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов и обеспечение их устойчивого функционирования | 2022 | 2024 | 8190603201П200000 | 3658,941 | 3658,941 | 3658,941 |
| 1.03.1. | Мероприятие 1.П2.1. Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых природных территорий Курской области; определение границ особо охраняемых природных территорий и границ охранных зон особо охраняемых природных территорий, закрепление статуса особо охраняемых природных территорий и подготовка решений об установлении охранных зон; изготовление и установка информационных и предупреждающих аншлагов на особо охраняемых природных территориях | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 8190603201П212310 200 | 3658,941 | 3658,941 | 3658,941 |
|  | Контрольное событие программы 1.П2.1.1. Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.П2.1.2. Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.П2.1.3. Работы по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий Курской области проведены | **\*** | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.П2.1.4. Описания местоположения границ для создания охранных зон подготовлены | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.П2.1.5. Проект закона Курской области «О внесении изменений в Закон Курской области «О некоторых вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Курской области» подготовлен  | **\*** | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.07.2022  | Х | Х | Х | Х |
| 1.04. | Региональный проект 1.G1.«Чистая страна» |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Ликвидация несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, улучшение экологической обстановки в регионе и качества жизни населения | 2022 | 2024 | 8190605201G100000 | 1070144,600 | 649322,400 | 62379,250 |
| 1.04.1. | Мероприятие 1.G1.1.Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 8190605201G152420 500 | 1070144,600 | 649322,400 | 62379,250 |
|  | Контрольное событие программы 1.G1.1.1.Несанкционированные свалки в границах городов ликвидированы  | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2«Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» | Х | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | 2022 | 2024 | Х | 412461,701 | 62726,786 | 132927,261 |
| 2.01. | Основное мероприятие 2.01.Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | 2022 | 2024 | 81904062020100000 000 | 363519,890 | 8608,075 | 84330,450 |
| 2.01.1. | Мероприятие 2.01.1. Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение экспертиз и согласований проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Разработка проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, проведение экспертиз и согласований проектной документации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 81904062020112330 200 | 3968,371 | 2800,000 | 2800,000 |
|  | Контрольное событие программы 2.01.1.1. Проектная документация по капитальному ремонту гидротехнических сооружений разработана | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.01.2. | Мероприятие 2.01.2. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области |  | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь, выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Гидротехническое сооружение на протоке Кривец в городе Курске» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 80804062020112470 400 | 341649,554 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 2.01.2.1. «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь» выполнена | \* | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022  | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.01.2.2. Проектно-изыскательские работы по объекту «Гидротехническое сооружение на протоке Кривец в городе Курске» выполнены | \* | Афонин А.В., председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022  | Х | Х | Х | Х |
| 2.01.3. | Мероприятие 2.01.3. Реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов  |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений, проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 819040620201R0650 200 819040620201R0650 500  | 15838,6352063,330 | 5808,0750,000 | 59465,72022064,730 |
|  | Контрольное событие программы 2.01.3.1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.01.3.2. Авторский и технический надзор за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений проведен  | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.02. | Основное мероприятие 2.02.Осуществление водохозяйственных мероприятий |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений; улучшение экологического состояния водных объектов; повышение водности рек | 2022 | 2024 | 81904062020200000 000  | 48941,811 | 54118,711 | 48596,811 |
| 2.02.1. | Мероприятие 2.02.1.Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, мониторинг водных объектов |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Ведение наблюдений за водными объектами, за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Псел, Свапа, Сейм и их притоков с целью своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации; улучшение экологического состояния водных объектов | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 81904062020212340 200 | 21204,411 | 20331,611 | 20331,611 |
|  | Контрольное событие программы 2.02.1.1.Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм, Олым, Щигор, Тим, Оскол и их притоков осуществлен | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.02.1.2.Проектная документация по расчистке русел рек и ручьев разработана | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.02.2. | Мероприятие 2.02.2. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения за счет экологической реабилитации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 81904062020251280 200 | 27737,400 | 33787,100 | 28265,200 |
|  | Контрольное событие программы 2.02.2.1.Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов Курской области закреплены на местности | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.02.2.2.Русло протоки Кривец в пределах г. Курска расчищено | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.02.2.3.Проектная документация по объекту «Расчистка ручья Меловский в границах территории Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области» разработана | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.02.2.4.Ручей Меловский в границах территории Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области расчищен | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | Х | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | 2022 | 2024 | Х | 350644,398 | 104802,622 | 104910,115 |
| 3.01. | Основное мероприятие 3.01.Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Обеспечение выполнения запланированных показателей и мероприятий государственной программы | 2022 | 2024 | 81904062030100000 000 81906032030100000 000 81906052030100000 00081910042030100000 000 | 350644,398 | 104802,622 | 104910,115 |
| 3.01.1. | Мероприятие 3.01.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Качественное оказание государственных услуг, обеспечение безопасности гидротехнического сооружения (Курское водохранилище) и сохранности природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на территории ООПТ «Железногорский дендрологический парк»  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Всего, в том числе: | 331620,305 | 86532,533 | 86640,026 |
| 81904062030110010 100 | 23830,798 | 23831,848 | 23831,848 |
| 81904062030110010 200 | 36328,273 | 18095,501 | 18202,994 |
| 81904062030110010 800 | 14730,327 | 14730,327 | 14730,327 |
| 81906032030110010 100 | 18072,946 | 18072,946 | 18072,946 |
| 81906032030110010 200 | 3556,252 | 2901,252 | 2901,252 |
| 81906032030110010 800 | 8900,659 | 8900,659 | 8900,659 |
| 81906052030110010 200 | 226200,000 | 0,000 | 0,000 |
| 81910042030110010 100 | 1,050 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.01.1.1.Безопасность гидротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области» | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.1.2.Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов охвачена | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.01.2. | Мероприятие 3.01.2. Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций комитета природных ресурсов Курской области как органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды; выполнение целей, задач и показателей государственной программы | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Всего, в том числе: | 19024,093 | 18270,089 | 18270,089 |
| 81906052030110020 100 | 18364,363 | 17910,359 | 17910,359 |
| 81906052030110020 200 | 659,730 | 359,730 | 359,730 |
|  | Контрольное событие программы 3.01.2.1.Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1,2,3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.2.2.Изменения в Положение о комитете природных ресурсов Курской области внесены | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма 4«Экология и чистая вода в Курской области»  | Х | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области  | Х | 2022 | 2024 | Х | 207466,229 | 205148,199 | 158342,445 |
| 4.01. | Основное мероприятие 4.01.Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой |  | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Курской области; повышение работоспособности объектов водоснабжения | 2022 | 2024 | 80705022040100000 000 | 31676,775 | 36749,117 | 46111,245 |
| 4.01.1. | Мероприятие 4.01.1. Субсидии местным бюджетам на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой | Х | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Реконструкция 5 объектов водоснабжения | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 80705022040112748 500 | 31676,775 | 36749,117 | 46111,245 |
|  | Контрольное событие программы 4.01.1.1.Модернизация, реконструкция объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой осуществлены | \* | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4.02. | Региональный проект 4.F5.«Чистая вода» |  | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Повышение качества питьевой воды для населения из источников централизованного водоснабжения | 2022 | 2024 | 8070502204F500000 000 | 175789,454 | 168399,082 | 112231,200 |
| 4.02.1. | Мероприятие 4.F5.1.Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |  | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Проведение мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов централизованного водоснабжения | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 8070502204F552430 500 | 143781,698 | 168399,082 | 112231,200 |
| 4.02.2. | Мероприятие 4.F5.2.Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Проведение мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов централизованного водоснабжения | 02.06.2022 | 31.12.2022 | 8070502204F55243F 500 | 32007,756 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 4.F5.1.1. и 4.F5.2.1.Реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения осуществлена | **\*** | Мулёвин А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма 5 "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области" | Х | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области  | Х | 2022 | 2024 | Х | 49842,657 | 47150,165 | 47368,165 |
| 5.01. | Основное мероприятие 5.01.Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличения численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий; повышение эффективности мер по охране и использованию охотничьих ресурсов; обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области; обеспечение реализации мероприятий подпрограммы; увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов; увеличение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов; повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания; укомплектование штата охотпользователя категории работников, имеющих функцию контроля за исполнением природоохранного законодательства;обеспечение регулирования численности охотничьих ресурсов способами, исключающими нанесение ущерба другим объектам животного мира | 2022 | 2024 | 81900002050100000 000 | 49842,657 | 47150,165 | 47368,165 |
| 5.01.1. | Мероприятие 5.01.1. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Всего, в том числе: | 8588,600 | 8825,200 | 9043,200 |
| 81906032050159700 200 | 4452,736 | 4673,236 | 4874,136 |
| 81906052050159700 100 | 3661,764 | 3661,764 | 3661,764 |
| 81906052050159700 200 | 474,100 | 490,200 | 507,300 |
|  | Контрольное событиепрограммы 5.01.1.1.Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 5.01.1.2.Проект постановления Губернатора Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.2. | Мероприятие 5.01.2. Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 81906032050159200 200 | 97,700 | 97,100 | 97,100 |
|  | Контрольное событие программы 5.01.2.3.Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, изготовлены и установлены | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.3. | Мероприятие 5.01.3. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 81904052050159100 200 | 25,900 | 25,800 | 25,800 |
|  | Контрольное событие программы 5.01.3.4. Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.4. | Мероприятие 5.01.4. Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Обеспечение реализации мероприятия подпрограммы | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Всего, в том числе: | 3965,900 | 2254,424 | 2254,424 |
| 81906052050110020 100 | 3867,857 | 2156,381 | 2156,381 |
| 81906052050110020 200 | 69,500 | 69,500 | 69,500 |
| 81906052050110020 800 | 28,543 | 28,543 | 28,543 |
| 5.01.5. | Мероприятие 5.01.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области  | Увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов, повышение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Всего, в том числе: | 33005,012 | 33579,194 | 33579,194 |
| 81906032050110010 100 | 26123,619 | 26123,619 | 26123,619 |
| 81906032050110010 200 | 6787,753 | 7361,935 | 7361,935 |
| 81906032050110010 800 | 93,640 | 93,640 | 93,640 |
|  | Контрольное событие программы 5.01.5.5. Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области  | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 5.01.5.6. Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области  | Х | Х | 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 5.01.5.7.Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области  | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 5.01.5.8.  Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.6. | Мероприятие 5.01.6.Осуществление территориального охотустройства |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений.Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов. | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 81906032050112710 200 | 124,850 | 1900,000 | 1900,000 |
|  | Контрольное событие программы 5.01.6.9.Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов завершено | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.7. | Мероприятие 5.01.7.Создание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Развитие, техническое сопровождение и обслуживание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 81906032050112729 200 | 2187,098 | 396,000 | 396,000 |
|  | Контрольное событие программы 5.01.7.10.Функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» обеспечено | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.8. | Мероприятие 5.01.8.Проведение государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Проведение экологической экспертизы | 01.01.2022 | 15.06.2024 | 81906032050112752 200 | 72,447 | 72,447 | 72,447 |
|  | Контрольное событие программы 5.01.8.11.Государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области, проведена | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 15.06.202215.06.202315.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.9. | Мероприятие 5.01.9.Выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Укомплектование штата охотпользователя категории работников, имеющих функцию контроля за исполнением природоохранного законодательства | 15.04.2022 | 31.12.2022 | 81906032050112713 200 | 75,150 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 5.01.9.12.Удостоверения и нагрудные знаки производственных охотничьих инспекторов работникам охотпользователей, прошедших проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспекторы, выданы | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.10. | Мероприятие 5.01.10.Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий |  | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Обеспечение регулирования численности охотничьих ресурсов способами, исключающими нанесение ущерба другим объектам животного мира | 25.04.2022 | 01.08.2022 | 81906052050112320 200 | 1700,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 5.01.10.13.Оборудование для нужд отдела охотничьего контроля (надзора) комитета природных ресурсов Курской области приобретено | \* | Поляков К.О.,председатель комитета, комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 01.08.2022 | Х | Х | Х | Х |

\* - Включено в план реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.