Оценка эффективности государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2022 год

Оценка эффективности государственной программы проведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации структурных элементов и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма 1:

СРм = 2 / 3 = 0,67

Подпрограмма 2:

СРм = 1 / 2 = 0,5

Подпрограмма 3:

СРм = 1 / 1 = 1

Подпрограмма 4:

СРм = 2 / 2 = 1

Подпрограмма 5:

СРм = 1 / 1 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитываются только расходы областного бюджета.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Подпрограмма 1:

= 1448600,332/1529736,580 = 0,95

Подпрограмма 2:

= 197493,359/450776,546 = 0,44

Подпрограмма 3:

= 314787,035/360565,158 = 0,87

Подпрограмма 4:

= 201720,877/205108,107 = 0,98

Подпрограмма 5:

= 54114,301/54140,765 = 0,99

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств областного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Подпрограмма 1:

= 0,67/ 0,95 = 0,71

Подпрограмма 2:

= 0,5/0,44 = 1,14

Подпрограмма 3:

= 1/0,87= 1,15

Подпрограмма 4:

= 1/ 0,98 = 1,02

Подпрограмма 5:

= 1/ 0,99 = 1,01

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1:

= 1/1 = 1

= 5/4 = 1,25 (принимаем за 1)

= 3/3 = 1

= 1/1 = 1

= 100/100 = 1

= 70/70 = 1

= 80/80 = 1

= 11/10 = 1,1 (принимаем за 1)

= 12/10 = 1,2 (принимаем за 1)

= 10/10 = 1

= 8/7 = 1,14 (принимаем за 1)

= 18/10 = 1,2 (принимаем за 1)

Подпрограмма 2:

= 756,4/756,4 = 1

= 3/3 = 1

= 4,65/4,65 = 1

= 1/1 = 1

= 4/4 = 1

= 0,0374/0,0374 = 1

= 0,002/0,002 = 1

Подпрограмма 3:

= 100/100 = 1

= 1/1 = 1

= 0,24/0,24 = 1

Подпрограмма 4:

= 5/4 = 1,25 (принимаем за 1)

= 99/99 = 1

= 1/1 = 1

= 10/10 = 1

Подпрограмма 5:

= 40/38 = 1,05 (принимаем за 1)

= 99/83 = 1,19 (принимаем за 1)

= 8,65/8,65 = 1

= 2/2 = 1

= 65,0/52,0 = 1,25 (принимаем за 1)

= 1/1 = 1

= 1/1 = 1

= 1/1 = 1

= 100/86 = 1,16 (принимаем за 1)

= 100/66 = 1,52 (принимаем за 1)

= 100/100 = 1

= 100/100 = 1

= 34/20 = 1,7 (принимаем за 1)

= 41/30 = 1,37 (принимаем за 1)

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Подпрограмма 1:

= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 12 = 1

Подпрограмма 2:

= (1+1+1+1+1+1+1) / 7 = 1

Подпрограмма 3:

= (1+1+1) / 3 = 1

Подпрограмма 4:

= (1+1+1+1) / 4 = 1

Подпрограмма 5:

= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 14 = 1

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств областного бюджета;

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Подпрограмма 1:

= 1× 0,71 = 0,71

Подпрограмма 2:

= 1×1,14 = 1,14

Подпрограмма 3:

= 1×1,15 = 1,15

Подпрограмма 4:

= 1× 1,02 = 1,02

Подпрограмма 5:

= 1× 1,01 = 1,01

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

1= 10/10 = 1

2= 2,59/2,59 = 1

3= 0,47/0,35 = 1,34 (принимаем за 1)

4= 77,1/76,2 = 1,01 (принимаем за 1)

5= 68,4/68,4 = 1

6= 85,1/62,4 = 1,36 (принимаем за 1)

7= 96,7/96,6 = 1

8= 106,3/106,3 = 1

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации государственной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

= (1+1+1+1+1+1+1+1) / 8 = 1

Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации государственной программы;

- степень реализации государственной программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.  определяется по формуле:

где  - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

k1 = 1448600,332/2216715,904 = 0,653

k2 = 197493,359/2216715,904 = 0,089

k3 = 314787,035/2216715,904 = 0,142

k4 = 201720,877/2216715,904 = 0,091

k5 = 54114,301/2216715,904 = 0,024

=  0,5 × 1 + 0,5 × (0,71×0,653 + 1,14×0,089 + 1,15×0,142 + 1,02×0,091 + 1,01×0,024) = 0,5+0,5×0,85 = 0,5+0,43 = 0,93

Согласно методике оценки эффективности государственной программы   эффективность реализации государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2022 год признается высокой  (значение    составляет не менее   0,90).