|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением АдминистрацииКурской областиот «31» мая 2016 г. № 195-ра(в редакции распоряженийАдминистрации Курской областиот «21» июля 2016 г. № 261-ра,от «14» октября 2016 г. № 373-ра) |

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Курской области**

**«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды**

 **в Курской области» на текущий финансовый 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов**

| №п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| **1.** | **Подпрограмма 1. «Экология и природные ресурсы Курской области»** | **Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Контрольное событиепрограммы 1.1.Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 30.12. |
| 1.2. | Контрольное событиепрограммы 1.2.Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 30.12. |
| 1.3. | Контрольное событиепрограммы 1.3.Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.4. | Контрольное событиепрограммы 1.4.Паспорта памятников природы территорий Курской области разработаны | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.5. | Контрольное событиепрограммы 1.5.Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области издан | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| **2.** | **Подпрограмма 2.****«Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»** | **Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Контрольное событиепрограммы 2.1.Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.2. | Контрольное событиепрограммы 2.2.Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел и их притоков осуществлен | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.3. | Контрольное событие программы 2.3. Проектно-изыскательские работы по объекту «Курское водохранилище на р. Тускарь. II очередь пускового комплекса» выполнены | Комитет строительства и архитектуры Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.4. | Контрольное событие программы 2.4.Русло реки Тускарь в пределах г.Курска на участке от 4 до 9 км от устья расчищено | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3. | **Подпрограмма 3.****«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»** | **Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1. | Контрольное событиепрограммы 3.1.Государственное задание на оказание государственных услуг государственным учреждением выполнено | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.2. | Контрольное событиепрограммы 3.2.Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1, 2, 3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  |
| 4. | **Подпрограмма 4.****«Экология и чистая вода в Курской области»** **на 2014-2020 годы** | **Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1. | Контрольное событиепрограммы 4.1.Объекты водоснабжения муниципальной собственности, не относящиеся к объектам капитального строительства, построены | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 4.2. | Контрольное событиепрограммы 4.2.Объекты водоснабжения муниципальной собственности отремонтированы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5. | **Подпрограмма 5.****«Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области»** | **Комитет лесного хозяйства Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1. | Контрольное событиепрограммы 5.1.Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5.2. | Контрольное событие программы 5.2.Проект постановления Администрации Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  | 01.08. |  |  |  | 01.08. |  |  |  | 01.08. |  |
| 5.3. | Контрольное событиепрограммы 5.3.Мониторинг объектов животного мира на территории Курской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, проведен | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5.4. | Контрольное событиепрограммы 5.4.Конкурсы на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5.5. | Контрольное событиепрограммы 5.5.Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5.6. | Контрольное событиепрограммы 5.6.Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  | 01.07. |  |  |  | 01.07. |  |  |  | 01.07. |  |
| 5.7. | Контрольное событиепрограммы 5.7Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5.8. | Контрольное событиепрограммы 5.8.Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Комитет лесного хозяйства Курской области | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  |
| 5.9. | Контрольное событиепрограммы 5.9.Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области, являющаяся документом территориального охотустройства, разработана, согласована с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и утверждена | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.02. |  |  |  |
| 5.10. | Контрольное событие программы 5.10.Удостоверения и нагрудные знаки производственных охотничьих инспекторов работникам охотпользователей, прошедших проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспекторы, выданы | Комитет лесного хозяйстваКурской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |