УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)

(протокол от _________ №______)

  - ЗАПРОС № 5

  - на изменение паспорта проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов»

- 1. Общая информация по запросу на изменение

| Инициатор запроса | Поляков Константин Олегович, председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области |
| --- | --- |
| Дата запроса | 23.12.2019 |
| Изменяемый параметр проекта | [v ] Показатели проекта [ v ] Контрольные точки проекта [ v ] Обоснование и анализ изменений [ v ] Бюджет проекта [ v ] Участники проекта [ v ] Другое |
| Реквизиты решения рабочей группы проекта | Протокол заседания рабочей группы по реализации приоритетных проектов и программ по направлению стратегического развития «Экология» и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология» при департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области от 23.12.2019 № 9 |

- 2. Изменение показателей проекта.

| № п/п | Номер и наименование показателя |  | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Действующая редакция | 2. Содержание проекта. План достижения показателей проекта. 1. Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов, тонн | основной | 0 | 0 | 21,38 | 42,76 | 64,14 | - | - | - |
|  | Новая редакция | 2. Содержание проекта. План достижения показателей проекта. 1. Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов, тонн | основной | 0 | 0 | 36,38 | 51,38 | 66,38 | 81,38 | 96,38 | 111,38 |
| 2 | Действующая редакция | 2. Содержание проекта. План достижения показателей проекта. 2. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. | второго уровня | 0 | 0 | 2,884 | 3,5362 | 4,1884 | - | - | - |
|  | Новая редакция | 2. Содержание проекта. План достижения показателей проекта. 2. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. | второго уровня | 0 | 0 | 2,884 | 3,5362 | 4,1884 | 4,8406 | 5,4928 | 6,145 |

- Обоснование и анализ изменений

| Причины и обоснование необходимости изменений | Изменения вносятся в связи с продлением срока реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. В связи с выполнением в 2019 году работ по утилизации ядохимикатов и других опасных отходов в Черемисиновском и Тимском районах (Становской сельсовет). В связи с уточнением численности населения на 2019 год в целях приведения в соответствие с данными Федеральной службы государственной статистики (Росстат) «Численностью населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года». |
| --- | --- |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты (программы) | Данные изменения оказывают влияние на контрольные точки проекта и бюджет проекта. |

- 3. Изменение результатов проекта — без изменений

- 4. Изменение этапов и контрольных точек проекта

| № п/п | Номер | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.3. | Срок | 31.12.2021 | 31.12.2024 | Изменения вносятся в связи продлением срока реализации проекта и внесением изменений постановлением Администрации Курской области от 23.08.2019 №796-па в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 2 | 3. | Срок | 01.11.2021 | 01.11.2024 |  |
| 3 | - | Новая контрольная точка | - | 3.10. Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2022 года по мероприятию. Контрольная точка 01.08.2022 | Изменения вносятся в связи продлением срока реализации проекта и внесением изменений постановлением Администрации Курской области от 23.08.2019 №796-па в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 4 | - | Новая контрольная точка | - | 3.11. Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по п. 3.10. настоящей таблицы. Контрольная точка 19.08.2022 |  |
| 5 | - | Новая контрольная точка | - | 3.12. Мероприятия со сроком окончания работ в 2022 году завершены. Завершение этапа 01.11.2022 |  |
| 6 | - | Новая контрольная точка | - | 3.13. Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2023 года по мероприятию. Контрольная точка 01.08.2023 | Изменения вносятся в связи продлением срока реализации проекта и внесением изменений постановлением Администрации Курской области от 23.08.2019 №796-па в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 7 | - | Новая контрольная точка | - | 3.14. Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по п. 3.13. настоящей таблицы. Контрольная точка 19.08.2023 |  |
| 8 | - | Новая контрольная точка | - | 3.15. Мероприятия со сроком окончания работ в 2023 году завершены. Завершение этапа 01.11.2023 |  |
| 9 | - | Новая контрольная точка | - | 3.16. Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2024 года по мероприятию. Контрольная точка 01.08.2024 | Изменения вносятся в связи продлением срока реализации проекта и внесением изменений постановлением Администрации Курской области от 23.08.2019 №796-па в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 10 | - | Новая контрольная точка | - | 3.17. Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по п. 3.16. настоящей таблицы. Контрольная точка 19.08.2024 |  |
| 11 | - | Новая контрольная точка | - | 3.18. Мероприятия со сроком окончания работ в 2024 году завершены. Завершение этапа 01.11.2024 |  |

- 5. Изменение бюджета проекта.

| № п/п | Источники финансирования |  | Годы реализации |  |  |  |  |  |  | Всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. |  | Приоритет «Накопленный вред окружающей среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Действующая редакция | Бюджет Курской области | - | 2,310000 | 1,549075 | 1,549075 | - | - | - | 5,408150 |
|  |  | Итого: | - | 2,310000 | 1,549075 | 1,549075 | - | - | - | 5,408150 |
|  | Новая редакция | Бюджет Курской области | - | 2,116935 | 0,749075 | 0,749075 | 0,749075 | 1,675480 | 1,742499 | 7,782139 |
|  |  | Итого: | - | 2,116935 | 0,749075 | 0,749075 | 0,749075 | 1,675480 | 1,742499 | 7,782139 |
|  |  | ВСЕГО | - | 2,116935 | 0,749075 | 0,749075 | 0,749075 | 1,675480 | 1,742499 | 7,782139 |

Обоснование и анализ изменений

| Причины и обоснование необходимости изменений | Бюджет на 2019 год изменен в связи с уточнением бюджета Курской области на 2019 год и фактическими затратами на выполнение работ по утилизации ядохимикатов и других опасных отходов в Черемисиновском и Тимском районах (Становской сельсовет). Также изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года, а также в связи с уточнением бюджета Курской области на 2019 год и принятием бюджета Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы. |
| --- | --- |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты (программы) | Изменения в части уточнения бюджета на 2019 требуют уточнения показателей и внесения изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па. Изменения в части уточнения бюджета с 2022 года 2024 года оказывают влияние на показатели, контрольные точки, численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде. |

- 6. Изменение плана согласований и контрольных мероприятий проекта - без изменений.

7. Изменение прочих параметров проекта

| № п/п | Пункт | Параметр пункта | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав рабочих органов проекта (программы) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сроки проекта | Начало проекта: 01.01.2018 Окончание проекта: 31.12.2021 | Начало проекта: 01.01.2018 Окончание проекта: 31.12.2024 | Изменения вносятся в связи продлением срока реализации проекта и внесением изменений постановлением Администрации Курской области от 23.08.2019 №796-па в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 2 | 1. Основные положения | Старшее должностное лицо (СДЛ) | Черкасов Алексей Васильевич, заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Черкасов Алексей Васильевич, заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Постановление Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 379-пг; Постановление Губернатора Курской области от 02.04.2015 № 160-пг |
| 3 | 1. Основные положения | Функциональный заказчик | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области в лице директора департамента Полякова Константина Олеговича | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области в лице председателя комитета Полякова Константина Олеговича | Постановление Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 379-пг; Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл «О назначении К.О. Полякова» |
| 4 | 1. Основные положения | Руководитель проекта | Поляков Константин Олегович, директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Поляков Константин Олегович, председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл «О назначении К.О. Полякова» |
| 5 | 1. Основные положения | Исполнители и соисполнители проекта | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области, Комитет финансов Курской области, Администрация Тимского района Курской области Администрация Черемисиновского района Курской области | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области, Комитет финансов Курской области, Администрация Тимского района Курской области | Постановление Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 379-пг, исключена Администрация Черемисиновского района Курской области в связи с завершением работ на территории данного района |
| 6 | 1. Основные положения | Разработчик паспорта проекта | Диана Александровна Понкратова, главный консультант отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Диана Александровна Понкратова, начальник отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Приказ директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 19.03.2019 № 01-07/11 «О назначении Д.А. Понкратовой» |
| 7 | 2. Содержание проекта | Цели проекта | Приоритет «Накопленный вред окружающей среде»: Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения первоочередных экологических рисков, связанных с объектами накопленного вреда окружающей среде, путем вывоза на утилизацию (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов (твердых и жидких) из муниципальных образований Курской области: Барковского сельсовета, Выгорновского сельсовета, Становского сельсовета, Успенского сельсовета, Погоженского сельсовета Тимского района Курской области и Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области, что позволит улучшить экологические условия проживания населения в количестве 6,39 тыс. человек. | Приоритет «Накопленный вред окружающей среде»: Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения первоочередных экологических рисков, связанных с объектами накопленного вреда окружающей среде, путем вывоза на утилизацию (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов (твердых и жидких) из муниципальных образований Курской области: Барковского сельсовета, Выгорновского сельсовета, Становского сельсовета, Успенского сельсовета, Погоженского сельсовета Тимского района Курской области и Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области, что позволит улучшить экологические условия проживания населения в количестве 6,145 тыс. человек. | Уточнение численности населения на 2019 год в целях приведения в соответствие с данными Федеральной службы государственной статистики (Росстат) «Численностью населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года». |
| 8 | 6. Описание проекта | Связь с государственными программами Российской Федерации и государствен-ными программами Курской области | Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №326. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па | Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №326. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па | Технические правки уточнения наименования федеральной программы |