## Лист1
Утвержден приказом департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от «30» июня 2015 года № 174/01-11 (в редакции приказов департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от «09» сентября 2015 года № 290/01-11, от «18» декабря 2015 года № 461/01-11)
Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
№ п\п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события государственной программы | Ста-тус* | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации** | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | Очередной финансовый год (2015 г.), месяц | [11 empty] | 2016 год, квартал |  |  |  | 2017 год, квартал |  |  |  | 418304.381 | 212969.922
[8 empty] | всего на 2015-2017 годы | в т.ч. на 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3513.739 | 1997.888
Подпрограмма 1«Экология и природные ресурсы Курской области»
1.1. | Основное мероприятие программы 1.1. Геологическое изучение запасов общераспространенных полезных ископаемых, развитие минерально-сырьевой базы |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента Чяушка Т.В. | Обеспечение учета и контроля рационального использования недр Рациональное использование недр, увеличение запасов общераспространенных полезных ископаемых | 01.012015 | 2017-12-31 | 81904042011229200 | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий по сбору и обобщению геологической информации для ведения территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента Чяушка Т.В. | Ведение территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых | 01.012015 | 2017-12-31 | 819040420 11229200 | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Геолого - ревизионное обследование участков недр для подготовки перечня участков недр местного значения |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента Чяушка Т.В. | Увеличение запасов общераспространенных полезных ископаемых | 01.012015 | 2017-12-31 | 81904042011229200 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 1.1 Перечень участков недр местного значения подготовлен | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента Чяушка Т.В. | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х
1.1 | Основное мероприятие программы 1.1. Геологическое изучение запасов общераспространенных полезных ископаемых, развитие минерально-сырьевой базы |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента Т.В. Чяушка | Обеспечение учета и контроля рационального использования недр Рациональное использование недр, увеличение запасов общераспространенных полезных ископаемых | - | - | 8190404 2011229200 | 0 | 0
1.2 | Основное мероприятие программы 1 .2. Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Ликвидация накопленного экологического ущерба | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 8190602 2011230200 | 2718.538 | 1620.388 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| Контрольное событие программы 1.2 Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
1.3 | Основное мероприятие программы 1.3. Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Предотвращение полного исчезновения прекрасных, особо ценных ландшафтов,снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, улучшение экологических условий проживания населения области, повышение эффективности регионального государственного экологического надзора | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 8190603 2011231200 | 332.701 | 177.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых природных территорий регионального значения |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обоснование необходимости установления особого режима использования территории | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 8190603 2011231200 | 125.201 | 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| Контрольное событие программы 1.3 Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Подготовка карт (планов) зон с особыми условиями использования территорий |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Определение границ особо охраняемых природных территорий регионального значения | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 8190603 2011231200 | 80 | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| Контрольное событие программы 1.4 Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
1.3.3 | Мероприятие 1.3.3. Оформление паспортов особо охраняемых природных территорий регионального значения |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 8190603 2011231200 | 30 | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| Контрольное событие программы № 1.5 Паспорта территорий Курской области разработаны | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 | Х | Х | Х | [9 empty] | + | [5 empty] | +
1.3.4 | Мероприятие 1.3.4. Проведение работ по функционированию особо охраняемых природных территорий регионального значения |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8190603 2011231200 | 17.5 | 17.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
1.3.5 | Мероприятие 1.3.5. Проведение лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Выявление и пресечение нарушений в области охраны атмосферного воздуха | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8190603 2011231200 | 80 | 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
1.3.6 | Мероприятие 1.3.6. Проведение контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Выявление и пресечение нарушений в области обращения с отходами | 01.012015 | 2017-12-31 | 81906032011231200 | 0 | 0
1.4 | Основное мероприятие 1.4. Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, формирование образа жизни, который требуется для обеспечения устойчивого развития Курской области | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Всего, в том числе 8190605 2011232200 | 462.5 | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Подготовка и издание докладов , сборников о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, иных материалов экологического направления |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обеспечение граждан достоверной информацией об охране и состоянии окружающей среды на территории Курской области | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 8190605 2011232200 | 462.5 | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| Контрольное событие программы 1.6 Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области издан | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 | Х | Х | Х | [5 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  | +
1.4.2. | Мероприятие 1.4.2. Организация и участие в семинарах, конференциях, оплата обучения на курсах повышения квалификации |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Повышение уровня профессиональной грамотности | 01.012015 | 2017-12-31 | 819060520 11232200 | 0 | 0
1.4.3. | Мероприятие 1.4.3. Приобретение программного обеспечения экономического, правового и организационного управления природопользованием |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Эффективное выполнение мероприятий государственной программы | 01.012015 | 2017-12-31 | 819060520 11232200 | 0 | 0
1.4.4. | Мероприятие 1.4.4. Материально-техническое обеспечение программных мероприятий |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Эффективное выполнение мероприятий | 01.012015 | 2017-12-31 | 81906052011232200 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 1.4.2 |  | Ларин А.И.
| Контрольное событие программы 1.4.3 |  | Ларин А.И.
| Контрольное событие программы 1.4.4 |  | Ларин А.И. |  |  | 30.06.14 30.06.15 30.06.16
Подпрограмма 2 «Развития водохозяйственного комплекса Курской области» | [29 empty] | 126335.337 | 91792.916
2.1. | Основное мероприятие программы 2.1. Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | 2015-01-01 | 2017-12-31 | всего, в том числе | 83038.844 | 76904.62 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
[7 empty] | 81904062021233200 | 30804.144 | 24669.92
[7 empty] | 8190406 2025016200 | 52234.7 | 52234.7
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Разработка проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, или от права собственности на которые собственник отказался, проведение экспертиз и согласований проектной документации |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 8190406 2021233200 | 3400 | 1200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, или от права собственности на которые собственник отказался |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 2015-01-01 | 2017-12-31 | всего, в том числе | 77752.598 | 74109.124 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
[7 empty] | 8190406 2021233200 | 25517.898 | 21874.424
[7 empty] | 8190406 2025016200 | 52234.7 | 52234.7
2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, или от права собственности на которые собственник отказался |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обеспечение качественного выполнения работ | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 8190406 2021233200 | 1886.246 | 1595.496 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| Контрольное событие программы 2.1 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
2.2. | Основное мероприятие программы 2.2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, мониторинг водных объектов |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 8190406 2021234200 | 8752.493 | 4167.696 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1 Разработка проектной документации по экологической реабилитации рек и ручьев, проведение экспертиз и согласований проектной документации |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обеспечение выполнения работ по расчистке русла р. Сейм | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8190406 2021234200 | 3167.696 | 3167.696 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| Контрольное событие программы 2.2 Проект экологической реабилитации р. Сейм на участке длиной 17 км разработан | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | Х | [11 empty] | +
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2 Экологическая реабилитация рек и ручьев |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | 01.012015 | 2017-12-31 | 81904062021234200 | 0 | 0
2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Проведение авторского и технического надзора за экологической реабилитацией рек и ручьев |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обеспечение качественного выполнения работ по расчистке русла реки Сейм | 01.012015 | 2017-12-31 | 81904062021234200 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 2.3 Экологическая реабилитации р. Сейм на участке длиной 7 км в 2015 г., на участке длиной 8 км в 2016 г. осуществлена | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 | Х | Х | Х
2.2.4. | Мероприятие 2.2.4. Мониторинг водных объектов |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Получение фактических сведений, для планирования водохозяйственных мероприятий | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 8190406 2021234200 | 5584.797 | 1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| Контрольное событие программы 2.4. Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел и их притоков осуществлен | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
2.3. | Основное мероприятие программы 2.3. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области |  | Комитет строительства и архитектуры Курской области/председа-тель комитета Р.В. Филатов | Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | - | - | 8080406 2021247400 | 0 | 0
2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Строительство и проведение авторского надзора объекта "Сооружения инженерной защиты от негативного воздействия вод по ул. Прилужной, ул.Арматурной, ул.Лучистой, ул. Утренней, Охотничьему проезду в г. Курске Курской области" |  | Комитет строительства и архитектуры Курской области/председа-тель комитета Филатов Р.В. | Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | 01.012015 | 2015-12-31 | 808040620 21247400 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 2.5 Объект «Сооружения инженерной защиты от негативного воздействия вод по ул. Прилужной, ул. Арматурной, ул. Лучистой, ул. Утренней, Охотничьему проезду в г. Курске Курской области» введен в эксплуатацию | * | Комитет строительства и архитектуры Курской области/председа-тель комитета Филатов Р.В. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | Х
2.3.2 | Мероприятие 2.3.2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Курское водохранилище на р. Тускарь. II очередь пускового комплекса» |  | Комитет строительства и архитектуры Курской области/председа-тель комитета Филатов Р.В. | Подготовка строительства объекта | 01.01. 2014 | 2014-12-31 | 808040620 21247200 | 0 | 0
2.3.3. | Мероприятие 2.3.3. Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения по объекту «Курское водохранилище на р. Тускарь» |  | Комитет строительства и архитектуры Курской области/председа-тель комитета Филатов Р.В. | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 01.01. 2014 | 2014-12-31 | 808040620 21247200 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 2.6 Проектно-изыскательские работы по объекту «Курское водохранилище на р. Тускарь. II очередь пускового комплекса» завершены | * | Комитет строительства и архитектуры Курской области/председа-тель комитета Филатов Р.В. | Х | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х
2.4. | Основное мероприятие программы 2.4 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Улучшение экологического состояния водных объектов, повышение водности рек | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 8190406 2025128200 | 34544 | 10720.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| Контрольное событие программы 2.7 Русло реки Псел в районе г. Обоянь на участке 654 км – 656км расчищено | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | Х | [11 empty] | +
| Контрольное событие программы 2.8 Русло реки Тускарь в пределах г. Курска на участке от 4 до 9 км от устья расчищено | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | [29 empty] | 147186.444 | 48321.7
3.1. | Основное мероприятие программы 3.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Эффективное исполнение государственных функций и оказание государственных услуг | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Всего, в том числе | 26765.48 | 9242.36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
[7 empty] | 8190605 2031002100 | 25395.168 | 8472.356
[7 empty] | 8190605 2031002200 | 1331.312 | 757.004
[7 empty] | 8190605 2031002800 | 39 | 13
| Контрольное событие программы 3.1 Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1,2,3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | * | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
3.2. | Основное мероприятие программы 3.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Качественное выполнение государственных заданий | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Всего, в том числе | 120420.964 | 39079.34 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
[7 empty] | 8190603 2031001600 | 5780.324 | 2121.907
[7 empty] | 8190406 2031001600 | 1932.553 | 1932.553
|  |  |  | Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения |  | 2017-12-31 | 8190406 2031001100 | 55328.031 | 11231.541 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
[7 empty] | 8190406 2031001200 | 9644.176 | 6777.139
[7 empty] | 8190406 2031001800 | 47735.88 | 17016.2
| Контрольное событие программы 3.2 Государственные задания на оказание государственных услуг государственными учреждениями выполнены | * | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2020 годы | [29 empty] | 89477.178 | 53606.221
4.1. | Основное мероприятие программы 4.1. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой |  | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Курской области | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 8010502 2041342500 | 72964.11 | 47557.055 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| Контрольное событие программы 4.1 Объекты водоснабжения муниципальной собственности, не относящиеся к объектам капитального строительства, созданы | * | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
| Контрольное событие программы 4.2 Объекты водоснабжения муниципальной собственности отремонтированы | * | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
4.2. | Основное мероприятие программы 4.2. Другие мероприятия по охране окружающей среды |  | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Улучшение работы объектов очистки сточных вод | - | - | 8010602 2041343500 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 4.3 Муниципальные объекты очистки сточных вод отремонтированы | * | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента Барышников В.Н. | Х | Х | 2015-12-31 | Х | Х | Х | [11 empty] | + |  |  |  | +
4.3. | Основное мероприятие программы 4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Обеспечение защиты территорий населенных пунктов от негативного воздействия вод. Увеличение количества восстановленных и обустроенных родников – природных источников питьевой воды. Повышение уровня экологической культуры населения. Своевременное реагирование на случаи обострения экологической обстановки | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Всего, в том числе | 16513.068 | 6049.166 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
[7 empty] | 8010605 2041001600 | 16286.286 | 6049.166
[7 empty] | 8010406 2041001600 | 226.782 | 0
| Контрольное событие программы 4.4 Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4 государственной программы Курской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области" достигнуты | * | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
4.4. | Основное мероприятие программы 4.4. Строительство объектов размещения (хранения) твердых бытовых отходов |  |  | Улучшение работы с твердыми бытовыми отходами | - | - | 8010503 2041355500 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 4.5 Строительные работы на 2-х объектах размещения (хранения) твердых бытовых отходов завершены | * |  | Х | Х | 2014-12-31 | Х | Х | Х | [11 empty] | +
Подпрограмма 5. "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области"
5.1. | Основное мероприятие программы 5.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений |  | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ начальник управления С.Г. Шило | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Всего, в том числе | 19393.66 | 5948.46 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 51791.683 | 17251.197
[7 empty] | 8260603 2055981100 | 10639.2 | 3546.4
[7 empty] | 8260603 2055981200 | 8710.06 | 2387.26
[7 empty] | 8260603 2055981800 | 44.4 | 14.8
| Контрольное событие программы 5.1 Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | * | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ начальник управления С.Г. Шило | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
5.2. | Основное мероприятие программы 5.2. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) |  | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ начальник управления С.Г. Шило | Повышение эффективности мер по охране и использованию охотничьих ресурсов | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 8260603 2055991200 | 460.03 | 141.03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| Контрольное событие программы 5.2 Проект постановления Администрации Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | * | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ начальник управления С.Г. Шило | Х | Х | 01.08.2014 01.08.2015 01.08.2016 | Х | Х | Х | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | +
5.3. | Основное мероприятие программы 5.3. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологический ресурсов) |  | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ начальник управления С.Г. Шило | Эффективное регулирование разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 8260603 2055921200 | 180.16 | 55.26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| Контрольное событие программы 5.3 Мониторинг объектов животного мира на территории Курской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, проведен | * | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ начальник управления С.Г. Шило | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
5.4. | Основное мероприятие программы 5.4. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |  | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ начальник управления С.Г. Шило | Оптимизация эффективности рыбохозяйственного комплекса области | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 8260405 2055911200 | 78.72 | 24.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| Контрольное событие программы 5.4 Конкурсы на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков проведены | * | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ начальник управления С.Г. Шило | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
5.5. | Основное мероприятие программы 5.5. Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ начальник управления С.Г. Шило | Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Всего, в том числе | 2655.075 | 885.025 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
[7 empty] | 8260603 2051002100 | 2555.075 | 785.025
[7 empty] | 8260603 2051002300 | 100 | 100
5.6. | Основное мероприятие программы 5.6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ начальник управления С.Г. Шило | Значительный прирост численнсти основных видов охотничьих ресурсов, обеспечение роста уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Всего, в том числе | 29024.038 | 10197.322 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
[7 empty] | 8260603 2051001100 | 27565.206 | 9362.24
[7 empty] | 8260603 2051001200 | 1341.832 | 792.082
[7 empty] | 8260603 2051001800 | 117 | 43
| Контрольное событие программы 5.5 Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | * | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ начальник управления С.Г. Шило | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [5 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  | +
| Контрольное событие программы 5.6 Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | * | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ начальник управления С.Г. Шило | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [5 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  | +
| Контрольное событие программы 5.7 Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | * | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ начальник управления С.Г. Шило | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [5 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  | +
| Контрольное событие программы 5.8 Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | * | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ начальник управления С.Г. Шило | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
<*> Статус: подлежит включению в план реализации государственной программы. <**> В части финансового обеспечения государственной программы из средств областного бюджета.