Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)

(протокол от ________ № ___)

  - ЗАПРОС № 4

  - на изменение паспорта проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть»

- Общая информация по запросу на изменение

| Инициатор запроса | Поляков Константин Олегович, председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области |
| --- | --- |
| Дата запроса | 23.12.2019 |
| Изменяемый параметр проекта | [ v ] Показатели проекта [ ] Результаты проекта [ v ] Контрольные точки проекта [ v ] Бюджет проекта [ v] Участники проекта [ v ] Другое |
| Реквизиты решения рабочей группы проекта | Протокол заседания рабочей группы по реализации приоритетных проектов и программ по направлению стратегического развития «Экология» и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология» при департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области от 23.12.2019 № 9 |

- Изменение показателей проекта

| № п/п | Номер и наименование показателя |  | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Действующая редакция | 2. Содержание проекта. Показатели проекта и их значения по годам Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения1 | основной | 19 | 28 | 37 | 43 | - | - | - | - |
|  | Новая редакция | 2. Содержание проекта. Показатели проекта и их значения по годам Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения1 | основной | 19 | 28 | 37 | 43 | 49 | 59 | 69 | 79 |

- Обоснование и анализ изменений

| Причины и обоснование необходимости изменений | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года |
| --- | --- |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты (программы) | Данные изменения оказывают влияние на контрольные точки проекта и бюджет проекта. |

- Изменение результатов проекта  - без изменений.

- Изменение этапов и контрольных точек проекта

| № п/п | Номер |  | Изменяемый параметр |  | Действующая редакция |  | Новая редакция |  | Обоснование и анализ изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.3 |  | Срок |  | 25.12.2020 |  | 25.12.2024 |  | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года |
| 2 | 6.5 |  | Наименование этапа контрольной точки |  | 6.5 Мероприятия со сроком окончания работ в 2020 году завершены |  | 6.5 Мероприятия со сроком окончания работ в 2021 году завершены |  | Изменения технического характера |
| 3 | 7 |  | Наименование этапа контрольной точки |  | Проект завершен. Итоговый отчет утвержден. |  | Создание ООПТ регионального значения в 2022 году |  | Изменения технического характера |
|  |  |  | Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/контрольная точка показателя) |  | Контрольная точка |  | Этап |  |  |
|  |  |  | Срок |  | 30.12.2020 |  | 31.12.2021 |  |  |
| 4 | 7.1 |  | Новая контрольная точка |  | - |  | 7.1 Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области. Контрольная точка 01.08.2022 |  | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 5 | 7.2 |  | Новая контрольная точка |  | - |  | 7.2 Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области. Контрольная точка 01.09.2022 |  | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 6 | 7.3 |  | Новая контрольная точка |  | - |  | 7.3 Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России. Контрольная точка 01.12.2022 |  | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 7 | 7.4 |  | Новая контрольная точка |  | - |  | 7.4 Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории. Контрольная точка 31.12.2022 |  | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 8 | 7.5 |  | Новая контрольная точка |  |  |  | 7.5 Мероприятия со сроком окончания работ в 2022 году завершены. Завершение этапа 31.12.2022 |  | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 9 | 8 |  | Новая контрольная точка |  | - |  | Создание ООПТ регионального значения в 2023 году |  | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 10 | 8.1 |  | Новая контрольная точка |  | - |  | 8.1 Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области. Контрольная точка 01.08.2023 |  |  |
| 11 | 8.2 |  | Новая контрольная точка |  | - |  | 8.2 Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области. Контрольная точка 01.09.2023 |  |  |
| 12 | 8.3 |  | Новая контрольная точка |  | - |  | 8.3 Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России. Контрольная точка 01.12.2023 |  |  |
| 13 | 8.4 |  | Новая контрольная точка |  | - |  | 8.4 Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории. Контрольная точка 31.12.2023 |  |  |
| 14 | 8.5 |  | Новая контрольная точка |  | - |  | 8.5 Мероприятия со сроком окончания работ в 2023 году завершены. Завершение этапа 31.12.2023 |  |  |
| 15 | 9 |  | Новая контрольная точка |  | - |  | Создание ООПТ регионального значения в 2024 году |  | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 16 | 9.1 |  | Новая контрольная точка |  |  |  | 9.1 Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области. Контрольная точка 01.08.2024 |  |  |
| 17 | 9.2 |  | Новая контрольная точка |  |  |  | 9.2 Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области. Контрольная точка 01.09.2024 |  |  |
| 18 | 9.3 |  | Новая контрольная точка |  |  |  | 9.3 Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России. Контрольная точка 01.12.2024 |  |  |
| 19 |  | 9.4 |  | Новая контрольная точка |  |  |  | 9.4 Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории. Контрольная точка 20.12.2024 |  |
| 20 |  | 9.5 |  | Новая контрольная точка |  |  |  | 9.5Мероприятия со сроком окончания работ в 2024 году завершены. Завершение этапа 20.12.2024 |  |
| 21 |  | 10 |  |  |  |  |  | 10. Проект завершен. Итоговый отчет утвержден. Контрольная точка 30.12.2024 |  |

- Изменение бюджета проекта

| № п/п | Источники финансирования |  | Годы реализации |  |  |  |  |  |  | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Действующая редакция | Бюджет Курской области | 2,740388 | 3,000675 | 2,000675 | 2,000675 | - | - | - | 9,742413 |
|  | Новая редакция | Бюджет Курской области | 2,740388 | 2,286009 | 4,000675 | 2,000675 | 2,000675 | 2,163930 | 2,250487 | 17,442839 |
| 2 | Действующая редакция | Итого | 2,740388 | 3,000675 | 2,000675 | 2,000675 | - | - | - | 9,742413 |
|  | Новая редакция | Итого | 2,740388 | 2,286009 | 4,000675 | 2,000675 | 2,000675 | 2,163930 | 2,250487 | 17,442839 |

- Обоснование и анализ изменений

| Причины и обоснование необходимости изменений | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года, а также в связи с уточнением бюджета Курской области на 2019 год и принятием бюджета Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы. |
| --- | --- |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты (программы) | Изменения в части уточнения бюджета на 2019 год и принятия бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов будут в государственной программе Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748- па |

- Изменение плана согласований и контрольных мероприятий проекта - без изменений.

7. Изменение прочих параметров проекта

| № п/п | Пункт | Параметр пункта | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав рабочих органов проекта (программы) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сроки проекта | Начало проекта: 01.01.2018 Окончание проекта: 31.12.2020 | Начало проекта: 01.01.2018 Окончание проекта: 31.12.2024 | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. Данные изменения оказывают влияние на показатели проекта, контрольные точки проекта, бюджет проекта. |
| 2 | 1. Основные положения | Старшее должностное лицо (СДЛ) | Поляков Константин Олегович, директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Поляков Константин Олегович, председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл «О назначении К.О. Полякова» |
| 3 | 1. Основные положения | Функциональный заказчик | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области в лице директора департамента Полякова Константина Олеговича | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области в лице председателя комитета Полякова Константина Олеговича | Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл «О назначении К.О. Полякова» |
| 4 | 1. Основные положения | Руководитель проекта | Черкасов Алексей Васильевич, заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Черкасов Алексей Васильевич, заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Постановление Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 379-пг; Постановление Губернатора Курской области от 02.04.2015 № 160-пг |
| 5 | 1. Основные положения | Исполнители и соисполнители проекта | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области, Комитет финансов Курской области, подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», областное казенное учреждение «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области» | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области, Комитет финансов Курской области, подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», областное казенное учреждение «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области» | Постановление Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 379-пг |
| 6 | 1. Основные положения | Разработчик паспорта проекта | Диана Александровна Понкратова, главный консультант отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Диана Александровна Понкратова, начальник отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Приказ директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 19.03.2019 № 01-07/11 «О назначении Д.А. Понкратовой» |
| 7 | 2. Содержание проекта | Описание модели функциони-рования результатов проекта | Приоритет «Сохранение редких видов»: развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования в соответствии с Перечнем планируемых особо охраняемых природных территорий регионального значения, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 20.07.2012 № 607-па «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2024 года» (в редакции постановления Администрации Курской области от 31.10.2019 №1047-па) | Приоритет «Сохранение редких видов»: развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования в соответствии с Перечнем планируемых особо охраняемых природных территорий регионального значения, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 20.07.2012 №607-па «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2024 года» | В связи с продлением Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2024 года |
| 8 | 6. Описание проекта | Связь с государственными программами Российской Федерации и государствен-ными программами Курской области | Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №326. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па | Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №326. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па | Технические правки уточнения наименования федеральной программы |