|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением Правительства  Курской области  от 05.04.2023 № 272-рп  (в редакции распоряжения Правительства Курской области  от 26.12.2023 № 1387-рп) |  | |  |

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Курской области**

**«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды**

**в Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

| №  п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | | | | 2024 год | | | | | 2025 год | | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | | II кв. | III кв. | IV кв. |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»** | **Министерство**  **природных ресурсов Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |
| 1.1. | Контрольное событие  программы 1.1.  Работы по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционирован-ного размещения отходов, воды осуществлены | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 1.2. | Контрольное событие  программы 1.2.  Работы по проведению маркшейдерских измерений и лабораторных исследований полезных ископаемых осуществлены | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 1.3. | Контрольное событие  программы 1.3.  Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 01.12 |  |  |  | 01.12 |  | |  |  | 01.12 |
| 1.4. | Контрольное событие  программы 1.4.  Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 1.5. | Контрольное событие  программы 1.5.  Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 1.6. | Контрольное событие  программы 1.6.  Работы по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий Курской области проведены | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 1.7. | Контрольное событие  программы 1.7.  Описания местоположения границ для создания охранных зон подготовлены | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 1.8. | Контрольное событие программы 1.8.  Мероприятия по содержанию и обслуживанию природных парков регионального значения выполнены | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 1.9. | Контрольное событие  программы 1.9.  Макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области подготовлен и опубликован в электронном виде | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  | 31.07 |  |  |  | 31.07 |  |  | |  | 31.07 |  |
| 1.10. | Контрольное событие программы 1.10.  Реконструкция объекта «Мемориальный комплекс «Курская дуга» г. Курск. Реконструкция трибуны» выполнена | Министерство  строительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.11. | Контрольное событие программы 1.11.  Мониторинг состояния объектов растительного и животного мира на территории Курской области, сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира для ведения Красной книги Курской области осуществлен | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 1.12. | Контрольное событие программы 1.12.  Функционирование автоматизированной информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления» обеспечено | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 1.121. | Контрольное событие программы 1.121.  Земельный участок, расположенный на особо охраняемой природной территории регионального значения – природный парк «Первомайский парк», для государственных нужд по решению Арбитражного суда Курской области выкуплен | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.13. | Контрольное событие программы 1.G1.  Несанкционирован-ные свалки в границах городов ликвидированы | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2**  **«Развитие водохозяйственно-го комплекса Курской области»** | **Министерство природных ресурсов Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |
| 2.1. | Контрольное событие  программы 2.1.  Проектная документация по капитальному ремонту гидротехнических сооружений  разработана | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 2.2. | Контрольное событие  программы 2.2.  Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 2.3. | Контрольное событие  программы 2.3.  Авторский и технический надзор за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений проведен | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 2.4. | Контрольное событие  программы 2.4.  Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм, Олым, Щигор, Тим, Оскол и их притоков осуществлен | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 2.5. | Контрольное событие  программы 2.5. Проектная документация по расчистке русел рек и ручьев разработана | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 2.6. | Контрольное событие программы 2.6. Расчистка участка русла реки Медвенка завершена | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2.7. | Контрольное событие программы 2.7.  Работы по берегоукреплению протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5,5 км, выполнены | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2.8. | Контрольное событие  программы 2.8.  Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов Курской области закреплены на местности | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 2.9. | Контрольное событие программы 2.9.  Ручей Меловский в границах территории Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области расчищен | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  |  |
| 2.10. | Контрольное событие программы 2.G8.  Участок русла реки Тускарь расчищен | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 31.12 |
| 3. | **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»** | **Министерство**  **природных ресурсов Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |
| 3.1. | Контрольное событие  программы 3.1.  Безопасность гидротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области» | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 3.2. | Контрольное событие  программы 3.2.  Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов, находящихся на балансе областного казенного учреждения «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области», охвачена | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 3.3. | Контрольное событие  программы 3.3.  Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1, 2, 3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 3.4. | Контрольное событие  программы 3.4. Изменения в Положение о Министерстве  природных ресурсов Курской области внесены | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 4. | **Подпрограмма 4**  **«Экология и чистая вода в Курской области»** | **Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |
| 4.1. | Контрольное событие  программы 4.1.  Модернизация, реконструкция объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой осуществлены | Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 4.2. | Контрольное событие  программы 4F.5.  Реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения осуществлена | Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 5. | **Подпрограмма 5**  **«Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области»** | **Министерство природных ресурсов Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |
| 5.1. | Контрольное событие  программы 5.1.  Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 5.2. | Контрольное событие  программы 5.2.  Проект постановления Губернатора Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  | 01.08 |  |  |  | 01.08 |  |  | |  | 01.08 |  |
| 5.3. | Контрольное событие  программы 5.3.  Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, изготовлены и установлены | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 5.4. | Контрольное событие  программы 5.4.  Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 5.5. | Контрольное событие  программы 5.5.  Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 5.6. | Контрольное событие  программы 5.6.  Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  | 01.07 |  |  |  | 01.07 |  |  | |  | 01.07 |  |
| 5.7. | Контрольное событие  программы 5.7.  Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 5.8. | Контрольное событие  программы 5.8.  Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 5.9. | Контрольное событие  программы 5.9.  Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов завершено | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 5.10. | Контрольное событие  программы 5.10.  Функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» обеспечено | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  | |  |  | 31.12 |
| 5.11. | Контрольное событие  программы 5.11.  Государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области, проведена | Министерство  природных ресурсов Курской области |  |  | 15.06 |  |  | 15.06 |  |  |  | | 15.06 |  |  |
| 5.12. | Контрольное событие  программы 5.12.  Услуги (работы) по повышению экологической грамотности, материально-техническому и правовому сопровождению программных мероприятий выполнены | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  | |  |  |  |