Приложение №6

УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию

и проектам (программам)

(протокол от 18.12.2017 № 4;

в редакции запросов на изменение

от 31.05.2018 № 1, от 24.10.2018 № 2,

от 21.01.2019 № 3, от 23.12.2019 № 4)

ПАСПОРТ

проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть»

1. Основные положения

| Наименование направления | Экология |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | Начало проекта: 01.01.2018 Окончание проекта: 31.12.2024 |  |  |  |
| Куратор | Смирнов Алексей Борисович, заместитель Губернатора Курской области |  |  |  |  |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | Константин Олегович Поляков, председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  |  |
| Функциональный заказчик | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области в лице председателя комитета Константина Олеговича Полякова, |  |  |  |  |
| Руководитель проекта | Черкасов Алексей Васильевич, заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области (далее - Курскоблприроднадзор), Комитет финансов Курской области, подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», областное казенное учреждение «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области» |  |  |  |  |
| Разработчик паспорта проекта | Понкратова Диана Александровна, начальник отдела охраны окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  |  |

2. Содержание проекта

| Цель проекта | Приоритет «Сохранение редких видов»: предотвращение разрушения естественных экосистем и истощения природных ресурсов, обеспечение экологического равновесия и биологического разнообразия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения | основной | 19 | 28 | 37 | 43 | 49 | 59 | 69 | 79 |  |
| Результаты проекта | Приоритет «Сохранение редких видов»: сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание модели функциони-рования результатов проекта | Приоритет «Сохранение редких видов»: развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования в соответствии с Перечнем планируемых особо охраняемых природных территорий регионального значения, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 20.07.2012 №607-па «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование этапа, контрольной точки | Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт проекта утвержден | этап | 18.12.2017 |
| 2. | Сводный план утвержден | этап | 18.12.2017 |
| 2.1 | Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта | контрольная точка | 01.08.2019, далее - 1 раз в месяц |
| 2.2 | Актуализирован паспорт проекта и сводный план | контрольная точка | 01.07.2019 далее - 1 раз в год |
| 2.3 | Итоговый отчет утвержден | этап | 25.12.2024 |
| 3. | Создание особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) регионального значения в 2018 году | этап | 31.12.2018 |
| 3.1 | Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | контрольная точка | 01.08.2018 |
| 3.2 | Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | контрольная точка | 01.08.2018 |
| 3.3 | Проведение комплексного экологического обследования 3 территорий Курской области | контрольная точка | 30.11.2018 |
| 3.4 | Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | контрольная точка | 25.12.2018 |
| 3.5 | Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории | контрольная точка | 31.12.2018 |
| 3.6 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2018 году завершены | завершение этапа | 31.12.2018 |
| 4. | Создание ООПТ регионального значения в 2019 году | этап | 31.12.2019 |
| 4.1 | Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | контрольная точка | 01.08.2019 |
| 4.2 | Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | контрольная точка | 01.09.2019 |
| 4.3 | Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | контрольная точка | 01.12.2019 |
| 4.4 | Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории | контрольная точка | 31.12.2019 |
| 4.5 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2019 году завершены | завершение этапа | 31.12.2019 |
| 5. | Создание ООПТ регионального значения в 2020 году | этап | 31.12.2020 |
| 5.1 | Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | контрольная точка | 01.08.2020 |
| 5.2 | Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | контрольная точка | 01.09.2020 |
| 5.3 | Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | контрольная точка | 01.12.2020 |
| 5.4 | Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории | контрольная точка | 31.12.2020 |
| 5.5 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2020 году завершены | завершение этапа | 31.12.2020 |
| 6. | Создание ООПТ регионального значения в 2021 году | этап | 20.12.2021 |
| 6.1 | Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | контрольная точка | 01.08.2021 |
| 6.2 | Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | контрольная точка | 01.09.2021 |
| 6.3 | Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | контрольная точка | 01.12.2021 |
| 6.4 | Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории | контрольная точка | 31.12.2021 |
| 6.5 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2021 году завершены | завершение этапа | 31.12.2021 |
| 7. | Создание ООПТ регионального значения в 2022 году | этап | 31.12.2022 |
| 7.1 | Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | контрольная точка | 01.08.2022 |
| 7.2 | Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | контрольная точка | 01.09.2022 |
| 7.3 | Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | контрольная точка | 01.12.2022 |
| 7.4 | Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории | контрольная точка | 31.12.2022 |
| 7.5 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2022 году завершены | завершение этапа | 31.12.2022 |
| 8. | Создание ООПТ регионального значения в 2023 году | этап | 31.12.2023 |
| 8.1 | Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | контрольная точка | 01.08.2023 |
| 8.2 | Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | контрольная точка | 01.09.2023 |
| 8.3 | Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | контрольная точка | 01.12.2023 |
| 8.4 | Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории | контрольная точка | 31.12.2023 |
| 8.5 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2023 году завершены | завершение этапа | 31.12.2023 |
| 9. | Создание ООПТ регионального значения в 2024 году | этап | 31.12.2024 |
| 9.1 | Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | контрольная точка | 01.08.2024 |
| 9.2 | Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | контрольная точка | 01.09.2024 |
| 9.3 | Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | контрольная точка | 01.12.2024 |
| 9.4 | Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории | контрольная точка | 20.12.2024 |
| 9.5 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2024 году завершены | завершение этапа | 20.12.2024 |
| 10. | Проект завершен. Итоговый отчет утвержден | контрольная точка | 30.12.2024 |

4. Бюджет проекта

| Источники финансирования |  | Годы реализации |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Сохранение редких видов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные источники, млн. руб. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет Курской области | 2,740388 | 2,286009 | 4,000675 | 2,000675 | 2,000675 | 2,163930 | 2,250487 | 17,442839 |
|  | Местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, млн. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: |  | 2,740388 | 2,286009 | 4,000675 | 2,000675 | 2,000675 | 2,163930 | 2,250487 | 17,442839 |

5. Ключевые риски и возможности

| N п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий проекта | Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных обязательств, финансирования отдельных этапов работ из средств бюджета Курской области |
| 2. | Непринятие или несвоевременное принятие нормативных правовых актов о придании статуса особо охраняемой природной территории | Активизация деятельности и контроль сроков выполнения работ по разработке, согласованию и продвижению нормативных правовых актов |
| 3. | Экологические правонарушения, негативно влияющие на состояние планируемых к созданию территорий | Усиление мероприятий по выявлению экологических правонарушений |

6. Описание проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации и государствен-ными программами Курской области | Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №326 Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Паспорт приоритетного проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 11.04.2017 №4 |
| Формальные основания для инициации | Паспорт проекта подготовлен на основании протокола заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) от 06.10.2017 №2 и постановления Администрации Курской области «О реализации в Курской области основных направлений стратегического развития на период до 2018 года и на перспективу до 2025 года» от 27.01.2017 №41-па. Проект направлен на решение задач, определенных: 1. Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены Президентом Российской Федерации 30.04.2012); 2. Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 14.05.2015) (природопользование и охрана окружающей среды); 3. Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №326); 4. Стратегией сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 №212-р); 5. Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2020 года (утверждена постановлением Администрации Курской области от 20.07.2012 №607-па); 6. Планом мероприятий по созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения, охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2024 и плановый период 2019-2020 годов (утвержден распоряжением Администрации Курской области от 16.03.2017 №111-ра). |
| Дополнительная информация | Отсутствует |

Значение показателя представлено нарастающим итогом