|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | приказом комитета |
|  | природных ресурсов Курской области |
|  | от 01.11. 2021 № 01-08/773 |

Детальный план-график

реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по государственной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 636631,400 | 414213,156 | 439890,424 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» | Х | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | 2021 | 2023 | Х | 77561,530 | 59691,941 | 59691,941 |
| 1.01. | Основное мероприятие 1.П1. Приоритетный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов» |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Ликвидация накопленного экологического ущерба посредством утилизации (размещения, обезвреживания) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов | 2021 | 2023 | 8190602201П100000 000 | 4470,000 | 3000,000 | 3000,000 |
| 1.01.1. | Мероприятие 1.П1.1. Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Ликвидация экологического ущерба, связанного с проблемой хранения на территории Курской области бесхозяйных непригодных к применению ядохимикатов и других опасных отходов | 01.01.2021 | 01.12.2023 | 8190602201П112300 200 | 4470,000 | 3000,000 | 3000,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.П1.1.1. Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 01.12.2021  01.12.2022  01.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.02. | Основное мероприятие 1.02. Регулирование качества окружающей среды |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора; обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | 2021 | 2023 | 81906032010200000 000 81906052010200000 000 | 71143,396 | 53033,000 | 53033,000 |
| 1.02.1. | Мероприятие 1.02.1. Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Проведение лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора; обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81906032010212310 200 | 62593,396 | 49983,000 | 49983,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.02.1.1. Работы по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов осуществлены | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.02.1.2. Мероприятия по содержанию и обслуживанию природных парков регионального значения выполнены | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.02.2. | Мероприятие 1.02.2. Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Обеспечение населения Курской области достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории области | 01.01.2021 | 31.07.2023 | 81906052010212320 200 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.02.2.1. Макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области подготовлен и опубликован в электронном виде | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.07.2021  31.07.2022  31.07.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.02.3. | Мероприятие 1.02.3. Осуществление регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории Курской области |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Проведение измерений, исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок в рамках геологического надзора | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81906052010212110 200 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.02.3.1. Работы по проведению маркшейдерских измерений и лабораторных исследований полезных ископаемых осуществлены | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.02.4. | Мероприятие 1.02.4. Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления в автоматизированной системе |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Приобретение, внедрение и техническая поддержка автоматизированной системы по ведению кадастра отходов производства и потребления; ведение кадастра отходов производства и потребления в автоматизированной системе | 14.05.2021 | 31.12.2021 | 81906052010212768 200 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.02.4.1. Автоматизированная информационная система «Региональный кадастр отходов производства и потребления» создана | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 1.02.5. | Мероприятие 1.02.5. Ведение и издание Красной книги Курской области |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Ведение Красной книги Курской области с целью сохранения объектов животного и растительного мира и среды их обитания, дополнение кадастра особо охраняемых природных территорий регионального значения | 10.06.2021 | 31.12.2021 | 81906032010212721 200 | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.02.5.1.  Мониторинг состояния объектов растительного и животного мира на территории Курской области, сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира для ведения Красной книги Курской области осуществлен | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 1.03. | Основное мероприятие 1.П2.  Приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть» |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения и охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения; сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов и обеспечение их устойчивого функционирования | 2021 | 2023 | 8190603201П200000 | 1948,134 | 3658,941 | 3658,941 |
| 1.03.1. | Мероприятие 1.П2.1. Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых природных территорий Курской области; определение границ особо охраняемых природных территорий и границ охранных зон особо охраняемых природных территорий, закрепление статуса особо охраняемых природных территорий и подготовка решений об установлении охранных зон; изготовление и установка информационных и предупреждающих аншлагов на особо охраняемых природных территориях | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 8190603201П212310 200 | 1948,134 | 3658,941 | 3658,941 |
|  | Контрольное событие программы 1.П2.1.1. Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.П2.1.2. Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.П2.1.3. Работы по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий Курской области проведены | **\*** | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.П2.1.4. Описания местоположения границ для создания охранных зон подготовлены | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» | Х | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | 2021 | 2023 | Х | 212021,766 | 35291,511 | 36403,411 |
| 2.01. | Основное мероприятие 2.01. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | 2021 | 2023 | 81904062020100000 000 | 61152,606 | 6237,500 | 6237,500 |
| 2.01.1. | Мероприятие 2.01.1. Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение экспертиз и согласований проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Разработка проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, проведение экспертиз и согласований проектной документации | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81904062020112330 200 | 2730,000 | 2800,000 | 2800,000 |
|  | Контрольное событие программы 2.01.1.1. Проектная документация по капитальному ремонту гидротехнических сооружений разработана | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2.01.2. | Мероприятие 2.01.2. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области |  | Денисов Р.Ю.,  председатель комитета, комитет строительства Курской области | Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь» и по объекту «Реконструкция (восстановление) гидротехнического тоннеля Кур» | 07.06.2021 | 31.12.2021 | 80804062020112470 400 | 14972,830 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 2.01.2.1. Проектная документация по объекту «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь» разработана | \* | Денисов Р.Ю.,  председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.01.2.2. Проектная документация по объекту «Реконструкция (восстановление) гидротехнического тоннеля реки Кур» разработана | \* | Денисов Р.Ю.,  председатель комитета, комитет строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 2.01.3. | Мероприятие 2.01.3. Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений | 01.06.2021 | 31.12.2021 | 81904062020112727 200 | 35689,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.01.4. | Мероприятие 2.01.4. Реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений, проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 819040620201R0650 200 | 7760,776 | 3437,500 | 3437,500 |
|  | Контрольное событие программы 2.01.3.1. и 2.01.4.1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.01.3.2. и 2.01.4.2.  Авторский и технический надзор за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и бесхозяйных гидротехнических сооружений проведен | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2.02. | Основное мероприятие 2.02. Осуществление водохозяйственных мероприятий |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений; улучшение экологического состояния водных объектов; повышение водности рек | 2021 | 2023 | 81904062020200000 000 | 150869,160 | 29054,011 | 30165,911 |
| 2.02.1. | Мероприятие 2.02.1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, мониторинг водных объектов |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Ведение наблюдений за водными объектами, за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Псел, Свапа, Сейм и их притоков с целью своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации; улучшение экологического состояния водных объектов | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81904062020212340 200 | 135795,060 | 20331,611 | 20331,611 |
|  | Контрольное событие программы 2.02.1.1. Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм и их притоков осуществлен | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.02.1.2. Проектная документация по расчистке русел рек и ручьев разработана | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.02.1.3. Работы по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов выполнены | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.02.1.4. Границы зон затопления и подтопления на территории Курской области установлены | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 2.02.2. | Мероприятие 2.02.2. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения за счет экологической реабилитации | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81904062020251280 200 | 15074,100 | 8722,400 | 9834,300 |
|  | Контрольное событие программы 2.02.2.1.  Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов Курской области установлены | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.02.2.2.  Русло протоки Кривец в пределах г. Курска расчищено | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | Х | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | 2021 | 2023 | Х | 107844,156 | 95609,035 | 95609,035 |
| 3.01. | Основное мероприятие 3.01. Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных  ресурсов |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Обеспечение выполнения запланированных показателей и мероприятий государственной программы | 2021 | 2023 | 81904062030100000 000 81906032030100000 000 81906052030100000 000  81910042030100000 000 | 107844,156 | 95609,035 | 95609,035 |
| 3.01.1. | Мероприятие 3.01.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Качественное оказание государственных услуг, обеспечение безопасности гидротехнического сооружения (Курское водохранилище) и сохранности природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на территории ООПТ «Железногорский дендрологический парк» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Всего, в том числе: | 90070,128 | 77338,946 | 77338,946 |
| 81904062030110010 100 | 22831,382 | 23830,048 | 23830,048 |
| 81904062030110010 200 | 32696,905 | 16720,572 | 16720,572 |
| 81904062030110010 800 | 14328,000 | 14438,000 | 14438,000 |
| 81906032030110010 100 | 15228,714 | 18072,946 | 18072,946 |
| 81906032030110010 200 | 3522,999 | 2901,252 | 2901,252 |
| 81906032030110010 800 | 1460,328 | 1374,328 | 1374,328 |
| 81910042030110010 100 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
|  | Контрольное событие программы 3.01.1.1. Безопасность гидротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области» | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.1.2. Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов охвачена | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.01.2. | Мероприятие 3.01.2. Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций комитета природных ресурсов Курской области как органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды; выполнение целей, задач и показателей государственной программы | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Всего, в том числе: | 17774,028 | 18270,089 | 18270,089 |
| 81906052030110020 100 | 16716,741 | 17910,359 | 17910,359 |
| 81906052030110020 200 | 1056,687 | 359,730 | 359,730 |
| 81910042030110020 100 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Контрольное событие программы 3.01.2.1. Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1,2,3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.2.2. Изменения в Положение о комитете природных ресурсов Курской области внесены | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» | Х | Дедов А.В.,  председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | 2021 | 2023 | Х | 186390,353 | 178220,204 | 202818,572 |
| 4.01. | Основное мероприятие 4.01. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой |  | Дедов А.В.,  председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Курской области; повышение работоспособности объектов водоснабжения | 2021 | 2023 | 80705022040100000 000 | 86270,353 | 34419,490 | 34419,490 |
| 4.01.1. | Мероприятие 4.01.1. Субсидии местным бюджетам на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой | Х | Дедов А.В.,  председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Реконструкция 12 объектов водоснабжения | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 80705022040112748 500 | 86270,353 | 34419,490 | 34419,490 |
|  | Контрольное событие программы 4.01.1.1. Модернизация, реконструкция объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой осуществлены | \* | Дедов А.В.,  председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4.02. | Региональный проект 4.F5.  «Чистая вода» |  | Дедов А.В.,  председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Повышение качества питьевой воды для населения из источников централизованного водоснабжения | 2021 | 2023 | 8070502204F500000 000 | 100120,000 | 143800,714 | 168399,082 |
| 4.02.1. | Мероприятие 4.F5.1.  Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |  | Дедов А.В.,  председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Проведение мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов централизованного водоснабжения | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 8070502204F552430 500 | 100120,000 | 143800,714 | 168399,082 |
|  | Контрольное событие программы 4.F5.1.1. Реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения осуществлена | **\*** | Дедов А.В.,  председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма 5 "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области" | Х | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | 2021 | 2023 | Х | 52813,595 | 45400,465 | 45367,465 |
| 5.01. | Основное мероприятие 5.01. Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличения численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий; повышение эффективности мер по охране и использованию охотничьих ресурсов; обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области; обеспечение реализации мероприятий подпрограммы; увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов; увеличение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов; повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | 2021 | 2023 | 81900002050100000 000 | 52813,595 | 45400,465 | 45367,465 |
| 5.01.1. | Мероприятие 5.01.1. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Всего, в том числе: | 8438,600 | 8497,100 | 8474,200 |
| 81906032050159700 200 | 4323,764 | 4682,833 | 4659,933 |
| 81906052050159700 100 | 3599,136 | 3298,567 | 3298,567 |
| 81906052050159700 200 | 515,700 | 515,700 | 515,700 |
|  | Контрольное событие программы 5.01.1.1. Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 5.01.1.2. Проект постановления Губернатора Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.2. | Мероприятие 5.01.2. Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81906032050159200 200 | 75,300 | 75,300 | 67,800 |
|  | Контрольное событие программы 5.01.2.3. Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, изготовлены и установлены | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.3. | Мероприятие 5.01.3. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81904052050159100 200 | 26,000 | 26,000 | 23,400 |
|  | Контрольное событие программы 5.01.3.4. Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.4. | Мероприятие 5.01.4. Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Обеспечение реализации мероприятия подпрограммы | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Всего, в том числе: | 1985,128 | 2254,424 | 2254,424 |
| 81906052050110020 100 | 1887,084 | 2156,381 | 2156,381 |
| 81906052050110020 200 | 69,500 | 69,500 | 69,500 |
| 81906052050110020 800 | 28,544 | 28,543 | 28,543 |
| 5.01.5. | Мероприятие 5.01.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов, повышение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Всего, в том числе: | 41694,970 | 33579,194 | 33579,194 |
| 81906032050110010 100 | 22147,163 | 26123,619 | 26123,619 |
| 81906032050110010 200 | 19454,167 | 7361,935 | 7361,935 |
| 81906032050110010 800 | 93,640 | 93,640 | 93,640 |
|  | Контрольное событие программы 5.01.5.5.  Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 5.01.5.6. Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 5.01.5.7. Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 5.01.5.8.   Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.6. | Мероприятие 5.01.6.  Осуществление территориального охотустройства |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений.  Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81906032050112710 200 | 125,150 | 500,000 | 500,000 |
|  | Контрольное событие  программы 5.01.6.9.  Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов завершено | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.7. | Мероприятие 5.01.7.  Создание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Развитие, техническое сопровождение и обслуживание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81906032050112729 200 | 396,000 | 396,000 | 396,000 |
|  | Контрольное событие  программы 5.01.7.10.  Функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» обеспечено | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 5.01.8. | Мероприятие 5.01.8.  Проведение государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области |  | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Проведение экологической экспертизы | 01.01.2021 | 15.06.2023 | 81906032050112752 200 | 72,447 | 72,447 | 72,447 |
|  | Контрольное событие  программы 5.01.8.11.  Государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области, проведена | \* | Поляков К.О.,  председатель комитета,  комитет природных ресурсов Курской области | Х | Х | 15.06.2021  15.06.2022  15.06.2023 | Х | Х | Х | Х |

\* - Включено в план реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.